## Tareas
Registro | Tarea | Subtarea ID | Subtarea | Talla | Tiempo (hrs) | Rol | Justificación
Gestión de Usuarios y KYC | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario para el registro y el proceso KYC. | ST-001 | Diseñar wireframes y mockups para las pantallas de registro de usuario. | S | 18 | UX/UI | Creación de diseños visuales y flujos de usuario para el registro, incluyendo iteraciones básicas.
|  | ST-002 | Diseñar wireframes y mockups para las pantallas del proceso KYC (datos personales, carga de documentos). | M | 27 | UX/UI | Diseño de un flujo multi-paso con manejo de datos sensibles y carga de archivos, lo que añade complejidad.
|  | ST-003 | Desarrollar los componentes de la interfaz de usuario para el formulario de registro (nombre, email, contraseña, teléfono). | S | 18 | Dev Frontend | Implementación de componentes de formulario estándar con sus propiedades y estados.
|  | ST-004 | Implementar la validación de entrada del lado del cliente para el formulario de registro. | XS | 9 | Dev Frontend | Desarrollo de reglas de validación básicas para los campos del formulario de registro.
|  | ST-005 | Desarrollar los componentes de la interfaz de usuario para la recolección de datos personales (dirección, fecha de nacimiento, etc.). | S | 18 | Dev Frontend | Creación de componentes de formulario para datos personales, similar al registro pero con más campos específicos.
|  | ST-006 | Desarrollar los componentes de la interfaz de usuario para la carga de documentos (identificación, prueba de residencia). | M | 27 | Dev Frontend | Implementación de componentes de carga de archivos con previsualización, manejo de errores y estados, lo que incrementa la complejidad.
|  | ST-007 | Implementar la lógica de flujo de usuario entre las diferentes etapas del registro y KYC. | M | 27 | Dev Frontend | Desarrollo de la lógica para navegar entre múltiples pasos y estados del proceso de registro y KYC.
|  | ST-008 | Integrar la interfaz de usuario con los endpoints del backend para el registro de usuario. | S | 18 | Dev Frontend | Conexión de los formularios de registro con la API de backend para el envío de datos.
|  | ST-009 | Integrar la interfaz de usuario con los endpoints del backend para el envío de datos y documentos KYC. | M | 27 | Dev Frontend | Integración con múltiples endpoints y manejo de la carga de archivos, lo que añade complejidad.
|  | ST-010 | Implementar el manejo de estados de carga, éxito y error en la interfaz de usuario para el registro y KYC. | S | 18 | Dev Frontend | Desarrollo de la retroalimentación visual para el usuario durante las operaciones asíncronas.
|  | ST-011 | Realizar pruebas unitarias de los componentes de la interfaz de usuario. | S | 18 | Tester Automatizador | Creación y ejecución de pruebas unitarias para asegurar la funcionalidad individual de los componentes UI.
|  | ST-012 | Realizar pruebas de integración de la interfaz de usuario con el backend simulado. | M | 27 | Tester Automatizador | Configuración y ejecución de pruebas que simulan la interacción completa de la UI con un backend, cubriendo flujos complejos.
|  | ST-013 | Documentar el uso y la estructura de los componentes de la interfaz de usuario. | XS | 9 | Dev Frontend | Creación de documentación básica para los componentes de la interfaz de usuario.
Gestión de Usuarios y KYC | Implementación del backend para la gestión de usuarios, validación de teléfono y lógica KYC. | ST-014 | Diseñar los endpoints de la API REST para el registro de usuarios (POST /users/register). | XS | 9 | Solutions Architect | Definición de la estructura y comportamiento de un endpoint REST para el registro de usuarios.
|  | ST-015 | Diseñar los endpoints de la API REST para la gestión de datos KYC (POST /users/{id}/kyc, GET /users/{id}/kyc). | S | 18 | Solutions Architect | Diseño de múltiples endpoints para la gestión de datos sensibles y estados del proceso KYC.
|  | ST-016 | Implementar la lógica de negocio para la creación de nuevos usuarios, incluyendo hashing de contraseñas. | S | 18 | Dev Backend | Desarrollo de la lógica central para la creación de usuarios y la implementación de medidas de seguridad como el hashing de contraseñas.
|  | ST-017 | Implementar la validación de datos de entrada en el backend para el registro de usuarios. | S | 18 | Dev Backend | Desarrollo de validaciones robustas en el servidor para asegurar la integridad y seguridad de los datos.
|  | ST-018 | Desarrollar el servicio de envío y verificación de códigos OTP para la validación de teléfono. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de un servicio de OTP, que puede involucrar integración con terceros o lógica de generación y verificación compleja.
|  | ST-019 | Integrar el servicio de validación de teléfono (OTP) en el flujo de registro de usuario. | S | 18 | Dev Backend | Conexión del servicio OTP con el flujo de registro de usuarios, manejando los diferentes estados.
|  | ST-020 | Implementar la lógica de negocio para la recolección y almacenamiento de datos KYC. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de la lógica para manejar datos sensibles de KYC, incluyendo su almacenamiento seguro y procesamiento.
|  | ST-021 | Desarrollar la lógica para gestionar los estados del proceso KYC (pendiente, aprobado, rechazado). | M | 27 | Dev Backend | Implementación de una máquina de estados para el proceso KYC, con transiciones y validaciones complejas.
|  | ST-022 | Implementar mecanismos de autenticación y autorización para los endpoints de usuario y KYC. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de mecanismos de seguridad críticos para proteger los endpoints y los datos de usuario y KYC.
|  | ST-023 | Desarrollar el manejo de errores y respuestas estandarizadas para la API de usuario y KYC. | S | 18 | Dev Backend | Implementación de un sistema consistente para el manejo de errores y la estandarización de las respuestas de la API.
|  | ST-024 | Realizar pruebas unitarias de los servicios de usuario, validación de teléfono y lógica KYC. | M | 27 | Tester Automatizador | Creación de pruebas unitarias exhaustivas para la lógica de negocio crítica y los servicios de seguridad.
|  | ST-025 | Realizar pruebas de integración de los endpoints de la API con la base de datos. | M | 27 | Tester Automatizador | Configuración y ejecución de pruebas que validan la interacción de la API con la base de datos, incluyendo transacciones complejas.
|  | ST-026 | Documentar la API de gestión de usuarios y KYC utilizando OpenAPI/Swagger. | S | 18 | Solutions Architect | Creación de documentación detallada de la API para facilitar su consumo y mantenimiento.
Gestión de Usuarios y KYC | Diseño y creación del esquema de base de datos para usuarios y datos KYC. | ST-027 | Analizar los requisitos de datos para las entidades de usuario (nombre, email, teléfono, contraseña). | XS | 9 | Solutions Architect | Análisis inicial de los datos necesarios para la entidad de usuario.
|  | ST-028 | Analizar los requisitos de datos para las entidades KYC (datos personales, tipo de documento, número de documento, imágenes de documentos, estado KYC). | S | 18 | Solutions Architect | Análisis detallado de los requisitos de datos sensibles y complejos para el proceso KYC.
|  | ST-029 | Diseñar la tabla 'usuarios' con campos para información básica, credenciales y estado de verificación. | XS | 9 | Solutions Architect | Diseño de una tabla de base de datos estándar para usuarios.
|  | ST-030 | Diseñar la tabla 'perfiles_kyc' para almacenar datos personales detallados del usuario. | S | 18 | Solutions Architect | Diseño de una tabla para almacenar datos personales sensibles, requiriendo consideraciones de seguridad y estructura.
|  | ST-031 | Diseñar la tabla 'documentos_kyc' para almacenar referencias a los documentos cargados y su estado de verificación. | S | 18 | Solutions Architect | Diseño de una tabla para gestionar metadatos de documentos y su estado de verificación.
|  | ST-032 | Definir las relaciones entre las tablas 'usuarios', 'perfiles_kyc' y 'documentos_kyc' (claves foráneas). | XS | 9 | Solutions Architect | Establecimiento de las relaciones entre las tablas para asegurar la integridad referencial.
|  | ST-033 | Establecer índices adecuados en las tablas para optimizar las consultas (ej. en email, número de documento). | XS | 9 | Solutions Architect | Optimización del rendimiento de la base de datos mediante la creación de índices.
|  | ST-034 | Definir restricciones de unicidad y no nulos para campos críticos (ej. email único, documento único). | XS | 9 | Solutions Architect | Asegurar la integridad de los datos mediante la definición de restricciones.
|  | ST-035 | Crear scripts de migración de base de datos para la creación inicial de las tablas y sus relaciones. | S | 18 | DevOps | Desarrollo de scripts para la creación y gestión de la estructura de la base de datos.
|  | ST-036 | Implementar el cifrado de datos sensibles en la base de datos (ej. números de documento, imágenes). | M | 27 | Dev Backend | Implementación de soluciones de cifrado para proteger datos altamente sensibles, lo que requiere un conocimiento profundo de seguridad.
|  | ST-037 | Documentar el esquema de la base de datos con un diagrama ER y un diccionario de datos. | S | 18 | Solutions Architect | Creación de documentación técnica detallada del esquema de la base de datos.
Gestión de Usuarios y KYC | Integración con servicios externos para la verificación de identidad (KYC). | ST-038 | Investigar y seleccionar proveedores de servicios externos para la verificación de identidad (KYC). | M | 27 | Solutions Architect | Proceso de investigación, comparación y selección de proveedores, que puede ser extenso y crítico.
|  | ST-039 | Estudiar la documentación de la API y los SDKs del proveedor KYC seleccionado. | S | 18 | Solutions Architect | Análisis profundo de la documentación técnica de un proveedor externo para entender su funcionamiento.
|  | ST-040 | Diseñar el flujo de integración con el servicio KYC externo, incluyendo el envío de datos y la recepción de resultados. | M | 27 | Solutions Architect | Diseño de un flujo de integración complejo con un servicio externo, considerando la sincronización y el manejo de estados.
|  | ST-001 | Implementar el cliente HTTP o utilizar el SDK para interactuar con la API del proveedor KYC. | M | 27 | Dev Backend | Implica la integración con una API externa, lo que puede requerir el manejo de diferentes protocolos y formatos de datos.
|  | ST-002 | Mapear los datos de usuario internos a los formatos requeridos por el servicio KYC externo. | S | 18 | Dev Backend | Requiere entender y transformar estructuras de datos internas a un formato específico de un tercero.
|  | ST-003 | Manejar las diferentes respuestas del servicio KYC (aprobado, rechazado, pendiente, error). | S | 18 | Dev Backend | Implementación de lógica condicional para procesar múltiples estados de respuesta de un servicio externo.
|  | ST-004 | Implementar la lógica de reintentos y manejo de errores para las llamadas al servicio KYC. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de un sistema resiliente para manejar fallos temporales y errores en la comunicación con un servicio crítico.
|  | ST-005 | Configurar y gestionar de forma segura las credenciales y tokens de acceso al servicio KYC. | S | 18 | DevOps | Configuración y gestión de credenciales sensibles, lo que implica consideraciones de seguridad y buenas prácticas.
|  | ST-006 | Realizar pruebas unitarias del módulo de integración KYC. | S | 18 | Tester Automatizador | Creación de pruebas automatizadas para asegurar la funcionalidad individual de los componentes de integración.
|  | ST-007 | Realizar pruebas de integración con el entorno de sandbox/pruebas del proveedor KYC. | M | 27 | Tester Automatizador | Ejecución de pruebas que validan la interacción completa con un servicio externo en un entorno de pruebas.
|  | ST-008 | Documentar la configuración y el uso del servicio de integración KYC. | XS | 9 | Solutions Architect | Creación de documentación clara y concisa sobre la configuración y el uso del módulo de integración.
Gestión de Transacciones y Pagos | Desarrollo de la interfaz de usuario para todas las funcionalidades de transacciones y pagos. | ST-009 | Diseñar wireframes y mockups para la pantalla de envío de dinero P2P. | S | 18 | UX/UI | Creación de diseños visuales y de interacción para una funcionalidad clave, incluyendo posibles iteraciones.
|  | ST-010 | Diseñar wireframes y mockups para la pantalla de recarga de saldo. | S | 18 | UX/UI | Creación de diseños visuales y de interacción para una funcionalidad clave, incluyendo posibles iteraciones.
|  | ST-011 | Diseñar wireframes y mockups para la pantalla de pago de servicios. | S | 18 | UX/UI | Creación de diseños visuales y de interacción para una funcionalidad clave, incluyendo posibles iteraciones.
|  | ST-012 | Desarrollar los componentes de la interfaz de usuario para el formulario de envío P2P (destinatario, monto). | S | 18 | Dev Frontend | Implementación de componentes de interfaz de usuario con sus respectivas validaciones y estados.
|  | ST-013 | Desarrollar los componentes de la interfaz de usuario para el formulario de recarga (monto, método de pago). | S | 18 | Dev Frontend | Implementación de componentes de interfaz de usuario con sus respectivas validaciones y estados.
|  | ST-014 | Desarrollar los componentes de la interfaz de usuario para el formulario de pago de servicios (servicio, referencia, monto). | S | 18 | Dev Frontend | Implementación de componentes de interfaz de usuario con sus respectivas validaciones y estados.
|  | ST-015 | Implementar la validación de entrada del lado del cliente para todos los formularios de transacción. | M | 27 | Dev Frontend | Desarrollo de lógica de validación robusta para múltiples formularios, incluyendo mensajes de error y retroalimentación al usuario.
|  | ST-016 | Desarrollar la pantalla de confirmación de transacción antes de la ejecución. | S | 18 | Dev Frontend | Creación de una pantalla que muestra un resumen de la transacción y requiere confirmación del usuario.
|  | ST-017 | Integrar la interfaz de usuario con los endpoints del backend para transacciones P2P. | M | 27 | Dev Frontend | Conexión de la interfaz de usuario con los servicios de backend, incluyendo el manejo de solicitudes y respuestas.
|  | ST-018 | Integrar la interfaz de usuario con los endpoints del backend para recargas de saldo. | M | 27 | Dev Frontend | Conexión de la interfaz de usuario con los servicios de backend, incluyendo el manejo de solicitudes y respuestas.
|  | ST-019 | Integrar la interfaz de usuario con los endpoints del backend para pagos de servicios. | M | 27 | Dev Frontend | Conexión de la interfaz de usuario con los servicios de backend, incluyendo el manejo de solicitudes y respuestas.
|  | ST-020 | Implementar el manejo de estados de carga, éxito y error en la interfaz de usuario para las transacciones. | M | 27 | Dev Frontend | Desarrollo de una lógica compleja para mostrar diferentes estados de la interfaz de usuario durante y después de una transacción.
|  | ST-021 | Realizar pruebas unitarias de los componentes de la interfaz de usuario de transacciones. | S | 18 | Tester Automatizador | Creación de pruebas automatizadas para asegurar la funcionalidad individual de los componentes de la interfaz de usuario.
|  | ST-022 | Realizar pruebas de integración de la interfaz de usuario con el backend simulado para transacciones. | M | 27 | Tester Automatizador | Ejecución de pruebas que validan la interacción completa de la interfaz de usuario con un backend simulado.
|  | ST-023 | Documentar el uso y la estructura de los componentes de la interfaz de usuario de transacciones. | XS | 9 | Solutions Architect | Creación de documentación clara y concisa sobre el uso y la estructura de los componentes de la interfaz de usuario.
Gestión de Transacciones y Pagos | Implementación del backend para la lógica de transacciones P2P, recargas y pagos de servicios. | ST-024 | Diseñar los endpoints de la API REST para transacciones P2P (POST /transactions/p2p). | XS | 9 | Solutions Architect | Definición de la estructura y el comportamiento de un endpoint de API REST.
|  | ST-025 | Diseñar los endpoints de la API REST para recargas de saldo (POST /transactions/topup). | XS | 9 | Solutions Architect | Definición de la estructura y el comportamiento de un endpoint de API REST.
|  | ST-026 | Diseñar los endpoints de la API REST para pagos de servicios (POST /transactions/bill-payment). | XS | 9 | Solutions Architect | Definición de la estructura y el comportamiento de un endpoint de API REST.
|  | ST-027 | Implementar la lógica de negocio para validar saldos disponibles antes de cualquier transacción. | S | 18 | Dev Backend | Desarrollo de la lógica central para verificar la disponibilidad de fondos, lo cual es crítico para las transacciones.
|  | ST-028 | Desarrollar la lógica para crear y registrar transacciones P2P, incluyendo la actualización de saldos de origen y destino. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de lógica compleja que involucra múltiples actualizaciones de datos y asegura la integridad transaccional.
|  | ST-029 | Desarrollar la lógica para procesar recargas de saldo, interactuando con pasarelas de pago. | M | 27 | Dev Backend | Integración con pasarelas de pago externas, lo que implica el manejo de sus APIs y flujos específicos.
|  | ST-030 | Desarrollar la lógica para procesar pagos de servicios, interactuando con proveedores de servicios. | M | 27 | Dev Backend | Integración con APIs de proveedores de servicios externos, lo que implica el manejo de sus APIs y flujos específicos.
|  | ST-031 | Implementar transacciones de base de datos (ACID) para asegurar la atomicidad e integridad de los movimientos de saldo. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de lógica para asegurar la consistencia y fiabilidad de los datos en operaciones críticas de base de datos.
|  | ST-032 | Implementar mecanismos de seguridad para prevenir fraudes y dobles gastos en transacciones. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de medidas de seguridad avanzadas para proteger contra vulnerabilidades críticas en el sistema de transacciones.
|  | ST-033 | Desarrollar el manejo de errores, reintentos y lógica de reversión para transacciones fallidas. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de un sistema robusto para gestionar fallos, incluyendo reintentos y la capacidad de revertir operaciones.
|  | ST-034 | Realizar pruebas unitarias de los servicios de transacciones P2P, recargas y pagos de servicios. | S | 18 | Tester Automatizador | Creación de pruebas automatizadas para asegurar la funcionalidad individual de los servicios de backend.
|  | ST-035 | Realizar pruebas de integración de los endpoints de transacciones con la base de datos y servicios externos simulados. | M | 27 | Tester Automatizador | Ejecución de pruebas que validan la interacción completa de los endpoints con la base de datos y servicios externos simulados.
|  | ST-036 | Documentar la API de transacciones utilizando OpenAPI/Swagger. | XS | 9 | Solutions Architect | Creación de documentación técnica detallada para la API, facilitando su consumo y mantenimiento.
Gestión de Transacciones y Pagos | Diseño y creación del esquema de base de datos para registrar transacciones y saldos. | ST-037 | Analizar los requisitos de datos para registrar transacciones (ID, tipo, monto, origen, destino, fecha, estado). | XS | 9 | Solutions Architect | Análisis detallado de los datos necesarios para el registro de transacciones.
|  | ST-038 | Analizar los requisitos de datos para gestionar saldos de usuario (ID de usuario, saldo actual, moneda). | XS | 9 | Solutions Architect | Análisis detallado de los datos necesarios para la gestión de saldos de usuario.
|  | ST-039 | Diseñar la tabla 'cuentas' para almacenar el saldo actual de cada usuario. | XS | 9 | Solutions Architect | Diseño de la estructura de una tabla de base de datos para almacenar información crítica.
|  | ST-040 | Diseñar la tabla 'transacciones' para registrar cada movimiento de dinero (P2P, recarga, pago). | XS | 9 | Solutions Architect | Diseño de la estructura de una tabla de base de datos para registrar movimientos de dinero, incluyendo relaciones y tipos de transacciones.
|  | ST-001 | Diseñar la tabla 'tipos_transaccion' para categorizar los diferentes tipos de movimientos. | XS | 9 | Solutions Architect | Diseño de una tabla simple con sus campos y tipos de datos.
|  | ST-002 | Definir las relaciones entre las tablas 'cuentas', 'transacciones' y 'tipos_transaccion' (claves foráneas). | XS | 9 | Solutions Architect | Establecimiento de relaciones de clave foránea entre tres tablas existentes o nuevas.
|  | ST-003 | Establecer índices adecuados en las tablas para optimizar las consultas (ej. por ID de usuario, por fecha de transacción). | S | 18 | Solutions Architect | Análisis de patrones de consulta y definición de índices para mejorar el rendimiento, requiere un estudio más profundo.
|  | ST-004 | Definir restricciones de unicidad y no nulos para campos críticos (ej. ID de transacción único). | XS | 9 | Solutions Architect | Definición de restricciones básicas de integridad de datos.
|  | ST-005 | Añadir campos de auditoría a las tablas (fecha de creación, fecha de actualización). | XXS | 5 | Solutions Architect | Adición trivial de dos campos estándar a las tablas.
|  | ST-006 | Crear scripts de migración de base de datos para la creación inicial de las tablas de transacciones y saldos. | S | 18 | DevOps | Desarrollo y prueba de scripts de migración para la creación de múltiples tablas y sus configuraciones.
|  | ST-007 | Documentar el esquema de la base de datos con un diagrama ER y un diccionario de datos para transacciones y saldos. | S | 18 | Solutions Architect | Creación de documentación detallada del esquema de la base de datos, incluyendo diagrama ER y diccionario de datos.
Gestión de Transacciones y Pagos | Integración con pasarelas de pago (PSE, tarjetas, corresponsales) y proveedores de servicios. | ST-008 | Investigar y seleccionar pasarelas de pago para PSE, tarjetas de crédito/débito y corresponsales bancarios. | M | 27 | Solutions Architect | Investigación exhaustiva de múltiples opciones de pasarelas de pago, evaluación de características, costos y compatibilidad.
|  | ST-009 | Investigar y seleccionar proveedores de servicios para recargas y pagos de facturas. | M | 27 | Solutions Architect | Investigación y selección de múltiples proveedores de servicios, evaluando sus APIs y modelos de negocio.
|  | ST-010 | Estudiar la documentación de la API y los SDKs de cada pasarela de pago y proveedor de servicios. | M | 27 | Dev Backend | Estudio detallado de la documentación técnica de múltiples APIs y SDKs, lo cual puede ser complejo y llevar tiempo.
|  | ST-011 | Diseñar el flujo de integración para cada método de pago (PSE, tarjetas, corresponsales) y tipo de servicio. | M | 27 | Solutions Architect | Diseño de flujos de integración complejos que involucran múltiples actores y estados para diferentes métodos de pago y servicios.
|  | ST-012 | Implementar el cliente HTTP o utilizar el SDK para interactuar con la API de la pasarela PSE. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de la integración con una API externa, incluyendo manejo de solicitudes, respuestas y posibles errores.
|  | ST-013 | Implementar el cliente HTTP o utilizar el SDK para interactuar con la API de la pasarela de tarjetas. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de la integración con una API externa, incluyendo manejo de solicitudes, respuestas y posibles errores.
|  | ST-014 | Implementar el cliente HTTP o utilizar el SDK para interactuar con la API de los proveedores de servicios. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de la integración con una API externa, incluyendo manejo de solicitudes, respuestas y posibles errores.
|  | ST-015 | Configurar y gestionar la recepción de webhooks y notificaciones de estado de las pasarelas de pago. | M | 27 | Dev Backend | Configuración de endpoints para webhooks, validación de firmas y procesamiento de notificaciones asíncronas, lo cual es crítico y complejo.
|  | ST-016 | Manejar las diferentes respuestas de las pasarelas (aprobado, rechazado, pendiente, error) y actualizar el estado de la transacción. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de lógica de negocio compleja para gestionar múltiples estados de transacción y sus transiciones.
|  | ST-017 | Implementar la lógica de reintentos y reversiones para transacciones con pasarelas de pago. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de lógica robusta para manejar fallos transitorios y reversiones, lo cual es crítico para la integridad financiera.
|  | ST-018 | Configurar y gestionar de forma segura las credenciales y tokens de acceso a todas las pasarelas y proveedores. | M | 27 | DevOps | Implementación de prácticas de seguridad para el almacenamiento y acceso a credenciales sensibles, lo cual es de alta criticidad.
|  | ST-019 | Realizar pruebas unitarias de cada módulo de integración con pasarelas y proveedores. | S | 18 | Tester Automatizador | Creación de pruebas unitarias para asegurar la funcionalidad de cada módulo de integración de forma aislada.
|  | ST-020 | Realizar pruebas de integración con los entornos de sandbox/pruebas de cada pasarela y proveedor. | M | 27 | Tester Automatizador | Ejecución de pruebas de integración con entornos externos, lo cual puede implicar configuración y manejo de datos de prueba complejos.
|  | ST-021 | Documentar la configuración y el uso de cada integración con pasarelas de pago y proveedores de servicios. | S | 18 | Solutions Architect | Creación de documentación técnica detallada para la configuración y el uso de múltiples integraciones.
Consulta de Saldo e Historial | Desarrollo de la interfaz de usuario para la consulta de saldo e historial de transacciones. | ST-022 | Diseñar wireframes y mockups para la pantalla de consulta de saldo. | XS | 9 | UX/UI | Diseño de una pantalla de interfaz de usuario relativamente simple.
|  | ST-023 | Diseñar wireframes y mockups para la pantalla de historial de transacciones. | S | 18 | UX/UI | Diseño de una pantalla más compleja que incluye tablas, filtros y paginación.
|  | ST-024 | Desarrollar el componente de la interfaz de usuario para mostrar el saldo actual del usuario. | XS | 9 | Dev Frontend | Desarrollo de un componente de UI simple para mostrar un valor numérico.
|  | ST-025 | Desarrollar el componente de la interfaz de usuario para listar el historial de transacciones (tabla/lista). | S | 18 | Dev Frontend | Desarrollo de un componente de UI para mostrar datos en formato de tabla o lista.
|  | ST-026 | Implementar filtros y opciones de paginación para el historial de transacciones en la UI. | M | 27 | Dev Frontend | Implementación de lógica compleja en la UI para filtros dinámicos y paginación, lo cual afecta la experiencia del usuario.
|  | ST-027 | Integrar la interfaz de usuario con el endpoint del backend para obtener el saldo. | XS | 9 | Dev Frontend | Integración simple con un endpoint de API para obtener un dato único.
|  | ST-028 | Integrar la interfaz de usuario con el endpoint del backend para obtener el historial de transacciones. | S | 18 | Dev Frontend | Integración con un endpoint de API que requiere manejo de parámetros y procesamiento de una lista de datos.
|  | ST-029 | Implementar el manejo de estados de carga, datos vacíos y error en la interfaz de usuario. | S | 18 | Dev Frontend | Implementación de lógica para mostrar diferentes estados de la UI, mejorando la experiencia del usuario.
|  | ST-030 | Realizar pruebas unitarias de los componentes de la interfaz de usuario de consulta. | S | 18 | Tester Automatizador | Creación de pruebas unitarias para asegurar la funcionalidad de los componentes de la UI.
|  | ST-031 | Realizar pruebas de integración de la interfaz de usuario con el backend simulado para consultas. | M | 27 | Tester Automatizador | Ejecución de pruebas de integración que validan la comunicación entre la UI y el backend, incluso con un backend simulado.
|  | ST-032 | Documentar el uso de las pantallas de consulta de saldo e historial. | XS | 9 | UX/UI | Creación de documentación de usuario para las pantallas desarrolladas.
Consulta de Saldo e Historial | Implementación del backend para la consulta de saldo en tiempo real y recuperación del historial. | ST-033 | Diseñar el endpoint de la API REST para la consulta de saldo en tiempo real (GET /users/{id}/balance). | XS | 9 | Solutions Architect | Diseño de un endpoint de API REST simple para una consulta directa.
|  | ST-034 | Diseñar el endpoint de la API REST para la recuperación del historial de transacciones (GET /users/{id}/transactions). | S | 18 | Solutions Architect | Diseño de un endpoint de API REST que requiere manejo de parámetros y potencialmente paginación/filtros.
|  | ST-035 | Implementar la lógica de negocio para consultar el saldo actual de un usuario desde la base de datos. | XS | 9 | Dev Backend | Implementación de una consulta simple a la base de datos para obtener un valor.
|  | ST-036 | Implementar la lógica de negocio para recuperar el historial de transacciones de un usuario. | S | 18 | Dev Backend | Implementación de una consulta a la base de datos que puede involucrar uniones y ordenamiento.
|  | ST-037 | Optimizar las consultas a la base de datos para el historial de transacciones (índices, paginación). | M | 27 | Dev Backend | Análisis y mejora del rendimiento de consultas complejas, incluyendo el uso de índices y la implementación de paginación eficiente.
|  | ST-038 | Implementar opciones de filtrado (por fecha, tipo de transacción) y paginación para el historial de transacciones. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de lógica de negocio compleja para aplicar filtros dinámicos y paginación a los resultados de la consulta.
|  | ST-039 | Implementar mecanismos de autenticación y autorización para los endpoints de consulta de saldo e historial. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de medidas de seguridad críticas para proteger los endpoints de la API, incluyendo autenticación y autorización.
|  | ST-040 | Desarrollar el manejo de errores y respuestas estandarizadas para la API de consulta. | S | 18 | Dev Backend | Implementación de un manejo de errores consistente y respuestas estandarizadas para mejorar la robustez de la API.
|  | ST-001 | Realizar pruebas unitarias de los servicios de consulta de saldo e historial. | XS | 9 | Tester Automatizador | Pruebas de lógica de negocio simple para servicios existentes.
|  | ST-002 | Realizar pruebas de integración de los endpoints de consulta con la base de datos. | S | 18 | Tester Automatizador | Configuración y ejecución de pruebas que validan la interacción de los endpoints con la base de datos.
|  | ST-003 | Documentar la API de consulta de saldo e historial utilizando OpenAPI/Swagger. | XS | 9 | Dev Backend | Documentación de una API existente, incluyendo endpoints, parámetros y respuestas.
Consulta de Saldo e Historial | Optimización de consultas a la base de datos para el historial de transacciones. | ST-004 | Analizar las consultas SQL existentes para el historial de transacciones e identificar patrones de uso. | S | 18 | Dev Backend | Análisis detallado de consultas SQL complejas para entender su comportamiento y rendimiento.
|  | ST-005 | Identificar cuellos de botella de rendimiento en las consultas actuales utilizando herramientas de monitoreo de base de datos. | M | 27 | Dev Backend | Uso de herramientas especializadas para el monitoreo y la identificación de problemas de rendimiento en la base de datos.
|  | ST-006 | Proponer y diseñar nuevas estrategias de indexación para las tablas de transacciones y relacionadas. | M | 27 | Solutions Architect | Diseño de soluciones de optimización de base de datos que impactan directamente el rendimiento y la escalabilidad.
|  | ST-007 | Refactorizar las consultas SQL para optimizar su rendimiento, utilizando JOINs eficientes y cláusulas WHERE adecuadas. | M | 27 | Dev Backend | Refactorización de consultas críticas que requieren un conocimiento profundo de SQL y optimización de bases de datos.
|  | ST-008 | Implementar paginación y carga diferida (lazy loading) para el historial de transacciones en la capa de datos. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de lógica avanzada en la capa de datos para mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario.
|  | ST-009 | Realizar pruebas de rendimiento (benchmarking) de las consultas optimizadas y compararlas con las originales. | M | 27 | Tester Automatizador | Configuración, ejecución y análisis de pruebas de rendimiento para validar las mejoras implementadas.
|  | ST-010 | Documentar los cambios realizados en las consultas, los índices creados y los resultados de las pruebas de rendimiento. | S | 18 | Dev Backend | Documentación técnica detallada de las optimizaciones y sus resultados.
Seguridad y Autenticación | Desarrollo de la interfaz de usuario para inicio de sesión, recuperación y cambio de credenciales. | ST-011 | Diseñar la interfaz de usuario (UI/UX) para la pantalla de inicio de sesión, incluyendo campos de usuario y contraseña. | S | 18 | UX/UI | Diseño de una pantalla clave que requiere atención a la usabilidad y la experiencia del usuario.
|  | ST-012 | Implementar el formulario de inicio de sesión utilizando HTML y CSS, asegurando un diseño responsivo. | S | 18 | Dev Frontend | Implementación de la interfaz de usuario con requisitos de diseño responsivo.
|  | ST-013 | Añadir validación del lado del cliente para los campos del formulario de inicio de sesión (ej. formato de email, campos obligatorios). | XS | 9 | Dev Frontend | Implementación de validaciones básicas en el lado del cliente.
|  | ST-014 | Diseñar la interfaz de usuario (UI/UX) para el flujo de recuperación de contraseña (solicitud de restablecimiento y establecimiento de nueva). | M | 27 | UX/UI | Diseño de un flujo multi-paso que requiere una cuidadosa consideración de la experiencia del usuario y la seguridad.
|  | ST-015 | Implementar el formulario para solicitar la recuperación de contraseña (ej. campo de email/usuario). | XS | 9 | Dev Frontend | Implementación de un formulario simple para la solicitud de recuperación.
|  | ST-016 | Implementar el formulario para establecer una nueva contraseña después de la recuperación. | XS | 9 | Dev Frontend | Implementación de un formulario simple para establecer una nueva contraseña.
|  | ST-017 | Añadir validación del lado del cliente para los formularios de recuperación de contraseña (ej. fortaleza de la contraseña, coincidencia). | S | 18 | Dev Frontend | Implementación de validaciones más complejas, incluyendo la fortaleza de la contraseña.
|  | ST-018 | Diseñar la interfaz de usuario (UI/UX) para la pantalla de cambio de contraseña (actual y nueva). | S | 18 | UX/UI | Diseño de una pantalla clave que requiere atención a la usabilidad y la experiencia del usuario.
|  | ST-019 | Implementar el formulario para cambiar la contraseña, incluyendo campos para la contraseña actual y la nueva. | XS | 9 | Dev Frontend | Implementación de un formulario simple para el cambio de contraseña.
|  | ST-020 | Añadir validación del lado del cliente para el formulario de cambio de contraseña. | XS | 9 | Dev Frontend | Implementación de validaciones básicas en el lado del cliente.
|  | ST-021 | Integrar los formularios de inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña con las APIs de backend correspondientes. | M | 27 | Dev Frontend | Integración con múltiples APIs de backend, manejo de estados y errores de forma consistente.
|  | ST-022 | Implementar la visualización de mensajes de error y éxito amigables para el usuario en todos los formularios. | S | 18 | Dev Frontend | Implementación de un sistema de feedback al usuario consistente y claro.
|  | ST-023 | Desarrollar pruebas unitarias para los componentes de la interfaz de usuario de autenticación. | S | 18 | Tester Automatizador | Desarrollo de pruebas unitarias para asegurar la funcionalidad y robustez de los componentes UI.
|  | ST-024 | Realizar una revisión de accesibilidad (WCAG) para todas las interfaces de usuario desarrolladas. | M | 27 | UX/UI | Revisión especializada que requiere conocimiento de las directrices WCAG para asegurar la accesibilidad.
|  | ST-025 | Documentar los componentes de la UI, su uso y las guías de estilo aplicadas. | S | 18 | UX/UI | Documentación técnica y de diseño para asegurar la consistencia y facilitar el mantenimiento.
Seguridad y Autenticación | Implementación del backend para mecanismos de autenticación (PIN, biometría, 2FA) y gestión de credenciales. | ST-026 | Diseñar la arquitectura del módulo de autenticación en el backend, incluyendo flujos de datos y componentes. | M | 27 | Solutions Architect | Diseño de una arquitectura crítica que define la seguridad y escalabilidad del sistema.
|  | ST-027 | Implementar el endpoint de API para el inicio de sesión con usuario y contraseña. | S | 18 | Dev Backend | Implementación de un endpoint con lógica de negocio y validaciones de seguridad.
|  | ST-028 | Desarrollar la lógica de autenticación basada en PIN, incluyendo validación y almacenamiento seguro. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de lógica de seguridad que requiere manejo de datos sensibles y validaciones robustas.
|  | ST-029 | Investigar y seleccionar una solución para la integración de biometría (ej. FIDO2, WebAuthn) o definir un mecanismo de simulación. | L | 45 | Tech Lead | Esta tarea implica una investigación profunda de tecnologías de seguridad avanzadas (FIDO2, WebAuthn) y la toma de decisiones arquitectónicas clave, lo que justifica una estimación de 45 horas.
|  | ST-030 | Implementar la integración con la solución biométrica seleccionada o el mecanismo de simulación. | L | 45 | Dev Backend | La integración con soluciones biométricas o la implementación de un mecanismo de simulación seguro es una tarea compleja que requiere un conocimiento profundo de protocolos de seguridad y manejo de datos sensibles, justificando 45 horas.
|  | ST-031 | Implementar la generación y verificación de códigos de autenticación de dos factores (2FA) basados en TOTP/HOTP. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de algoritmos de seguridad para la generación y validación de códigos 2FA.
|  | ST-032 | Desarrollar la funcionalidad para el envío de códigos 2FA a través de SMS o email. | M | 27 | Dev Backend | Integración con servicios de terceros para el envío de notificaciones y manejo de posibles errores.
|  | ST-033 | Implementar el endpoint de API para el registro de nuevos usuarios. | S | 18 | Dev Backend | Implementación de un endpoint con lógica de negocio y validaciones de datos de usuario.
|  | ST-034 | Implementar el endpoint de API para el cambio de contraseña de un usuario autenticado. | S | 18 | Dev Backend | Implementación de un endpoint con lógica de negocio y validaciones de seguridad para el cambio de credenciales.
|  | ST-035 | Desarrollar el endpoint de API para solicitar la recuperación de contraseña (generación y envío de token). | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de lógica de seguridad para la generación y envío seguro de tokens de recuperación.
|  | ST-036 | Desarrollar el endpoint de API para restablecer la contraseña utilizando un token de recuperación. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de lógica de seguridad para la validación de tokens y la actualización segura de contraseñas.
|  | ST-037 | Implementar la gestión de sesiones o tokens de autenticación (ej. JWT, OAuth) para usuarios autenticados. | M | 27 | Dev Backend | Implementación de mecanismos de seguridad para la gestión de sesiones y tokens de autenticación.
|  | ST-038 | Implementar mecanismos de bloqueo de cuentas por múltiples intentos fallidos de autenticación. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de lógica de seguridad para prevenir ataques de fuerza bruta y proteger las cuentas de usuario.
|  | ST-039 | Añadir logging detallado de todos los eventos de autenticación (intentos exitosos, fallidos, cambios de credenciales). | S | 18 | DevOps | Configuración de logging para eventos críticos de seguridad, esencial para auditoría y monitoreo.
|  | ST-040 | Implementar un manejo de errores consistente y respuestas estandarizadas para todas las APIs de autenticación. | S | 18 | Dev Backend | Estandarización del manejo de errores para mejorar la experiencia del desarrollador y la robustez del sistema.
|  | ST-001 | Escribir pruebas unitarias exhaustivas para cada mecanismo de autenticación y gestión de credenciales. | S | 18 | Tester Automatizador | Requiere un conocimiento profundo de la lógica de autenticación para diseñar pruebas completas y robustas.
|  | ST-002 | Escribir pruebas de integración para los flujos completos de autenticación (registro, login, 2FA, recuperación). | M | 27 | Tester Automatizador | Implica la validación de flujos complejos que interactúan con múltiples componentes y estados del sistema.
|  | ST-003 | Documentar todas las APIs de autenticación, incluyendo endpoints, parámetros, respuestas y códigos de error. | S | 18 | Solutions Architect | Requiere una comprensión técnica detallada y la capacidad de comunicar la información de manera clara y concisa.
|  | ST-004 | Realizar una revisión de seguridad del código del módulo de autenticación para identificar vulnerabilidades. | M | 27 | Tech Lead | Tarea crítica que exige experiencia en seguridad para identificar posibles vulnerabilidades y asegurar la robustez del sistema.
Seguridad y Autenticación | Diseño e implementación de almacenamiento seguro de credenciales en la base de datos. | ST-005 | Investigar las mejores prácticas y estándares de la industria para el almacenamiento seguro de credenciales (ej. OWASP). | S | 18 | Solutions Architect | Implica una investigación exhaustiva y el análisis de estándares de seguridad para garantizar la implementación de las mejores prácticas.
|  | ST-006 | Seleccionar un algoritmo de hashing criptográfico robusto y moderno para contraseñas (ej. bcrypt, Argon2, scrypt). | XS | 9 | Solutions Architect | Decisión técnica importante que requiere evaluar las características de seguridad y rendimiento de diferentes algoritmos.
|  | ST-007 | Diseñar el esquema de la base de datos para almacenar los hashes de las contraseñas y las sales de forma segura. | S | 18 | Dev Backend | El diseño del esquema debe considerar la seguridad y la integridad de los datos sensibles, incluyendo la gestión de sales.
|  | ST-008 | Implementar la función de generación de hash y salting para las contraseñas al registrar nuevos usuarios. | S | 18 | Dev Backend | Implementación de lógica criptográfica que debe ser precisa y segura para proteger las contraseñas.
|  | ST-009 | Implementar la función de verificación de contraseñas comparando el hash de la entrada con el almacenado. | S | 18 | Dev Backend | Implementación de lógica criptográfica para la verificación segura de contraseñas.
|  | ST-010 | Asegurar que se genere una sal criptográficamente fuerte y única para cada contraseña almacenada. | XS | 9 | Dev Backend | Garantizar la correcta generación de sales es crucial para la seguridad de las contraseñas hasheadas.
|  | ST-011 | Implementar un mecanismo para la rotación de claves de cifrado si se utilizan para otros datos sensibles además de contraseñas. | M | 27 | Dev Backend | La implementación de un mecanismo de rotación de claves es una tarea compleja que afecta la seguridad y la gestión de datos sensibles.
|  | ST-012 | Configurar y asegurar el cifrado en tránsito (SSL/TLS) para todas las comunicaciones entre la aplicación y la base de datos. | M | 27 | DevOps | Configuración crítica de infraestructura que requiere conocimientos de seguridad de red y certificados.
|  | ST-013 | Configurar permisos de base de datos con el principio de mínimo privilegio para el acceso a las tablas de credenciales. | S | 18 | DevOps | Configuración de seguridad de base de datos que requiere precisión para evitar accesos no autorizados.
|  | ST-014 | Escribir pruebas unitarias para las funciones de hashing, salting y verificación de contraseñas. | S | 18 | Tester Automatizador | Pruebas de funciones críticas de seguridad que deben ser exhaustivas para garantizar su correcto funcionamiento.
|  | ST-015 | Realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad sobre el almacenamiento de credenciales. | L | 45 | Tech Lead | Esta tarea implica un análisis profundo de vulnerabilidades, simulación de ataques y la generación de informes de seguridad, lo cual es una tarea compleja y de alta criticidad que requiere experiencia especializada.
|  | ST-016 | Documentar el esquema de almacenamiento de credenciales, el algoritmo de hashing utilizado y los procedimientos de seguridad implementados. | S | 18 | Solutions Architect | Documentación técnica detallada que es esencial para la auditoría y el mantenimiento de la seguridad.
Sistema de Notificaciones | Implementación del backend para el envío y gestión de notificaciones (push, SMS, email). | ST-017 | Diseñar el modelo de datos para almacenar plantillas de notificaciones (ej. tipo, contenido, variables). | S | 18 | Solutions Architect | Diseño de un modelo de datos flexible que permita la gestión de diferentes tipos de plantillas y variables.
|  | ST-018 | Diseñar el modelo de datos para registrar el historial de notificaciones enviadas (ej. destinatario, tipo, estado, fecha). | S | 18 | Solutions Architect | Diseño de un modelo de datos para auditoría y seguimiento de notificaciones, considerando la escalabilidad.
|  | ST-019 | Implementar una API para registrar, actualizar y eliminar plantillas de notificaciones. | S | 18 | Dev Backend | Implementación de operaciones CRUD estándar para la gestión de plantillas de notificaciones.
|  | ST-020 | Implementar una API genérica para solicitar el envío de una notificación (recibir tipo, destinatario, datos dinámicos). | M | 27 | Dev Backend | API con lógica de procesamiento de datos dinámicos y enrutamiento de notificaciones, lo que añade complejidad.
|  | ST-021 | Desarrollar la lógica interna para seleccionar la plantilla de notificación correcta basada en el tipo y los datos proporcionados. | M | 27 | Dev Backend | Lógica de negocio compleja que requiere mapeo y procesamiento de datos para la selección de plantillas.
|  | ST-022 | Implementar un sistema de colas de mensajes (ej. RabbitMQ, Kafka) para el envío asíncrono de notificaciones. | L | 45 | DevOps | La implementación de un sistema de colas de mensajes implica la configuración de brokers, la definición de colas, el manejo de persistencia y la integración con la aplicación, lo cual es una tarea de infraestructura compleja y crítica para la escalabilidad y fiabilidad del sistema de notificaciones.
|  | ST-023 | Desarrollar un worker o servicio que procese la cola de notificaciones y las envíe a los adaptadores correspondientes. | M | 27 | Dev Backend | Desarrollo de un servicio asíncrono que consume mensajes de la cola y coordina el envío a través de diferentes adaptadores.
|  | ST-024 | Implementar el manejo de errores y la lógica de reintentos para envíos de notificaciones fallidos. | M | 27 | Dev Backend | Lógica robusta para garantizar la resiliencia del sistema de notificaciones, incluyendo reintentos y manejo de fallos.
|  | ST-025 | Desarrollar una API para consultar el historial de notificaciones enviadas a un usuario o por tipo. | S | 18 | Dev Backend | API de consulta que permite filtrar y recuperar el historial de notificaciones, lo que implica lógica de base de datos.
|  | ST-026 | Añadir logging detallado de todos los eventos relacionados con el envío y la gestión de notificaciones. | S | 18 | DevOps | Implementación de logging para monitoreo, depuración y auditoría del sistema de notificaciones.
|  | ST-027 | Escribir pruebas unitarias para la lógica de gestión de plantillas y el procesamiento de notificaciones. | M | 27 | Tester Automatizador | Pruebas de lógica de negocio compleja que requieren cubrir múltiples escenarios y casos de uso.
|  | ST-028 | Documentar las APIs de gestión y envío de notificaciones, incluyendo modelos de datos y flujos. | S | 18 | Solutions Architect | Documentación técnica completa que es esencial para la integración y el mantenimiento del sistema de notificaciones.
Sistema de Notificaciones | Integración con proveedores de servicios de notificaciones (SMS, email, push). | ST-029 | Investigar y seleccionar proveedores de servicios de SMS que cumplan con los requisitos del proyecto (ej. Twilio, Vonage). | S | 18 | Solutions Architect | Investigación de mercado y análisis de requisitos para seleccionar el proveedor más adecuado.
|  | ST-030 | Investigar y seleccionar proveedores de servicios de email transaccional (ej. SendGrid, Mailgun, AWS SES). | S | 18 | Solutions Architect | Investigación de mercado y análisis de requisitos para seleccionar el proveedor más adecuado.
|  | ST-031 | Investigar y seleccionar proveedores de servicios de notificaciones push (ej. Firebase Cloud Messaging, OneSignal). | S | 18 | Solutions Architect | Investigación de mercado y análisis de requisitos para seleccionar el proveedor más adecuado.
|  | ST-032 | Obtener las credenciales de API y configurar las cuentas con los proveedores de servicios seleccionados. | XS | 9 | DevOps | Tarea de configuración directa de credenciales y cuentas con los proveedores.
|  | ST-033 | Implementar un adaptador o cliente para el envío de SMS utilizando la API del proveedor seleccionado. | S | 18 | Dev Backend | Integración con una API externa, lo que implica el manejo de solicitudes y respuestas específicas del proveedor.
|  | ST-034 | Implementar un adaptador o cliente para el envío de emails utilizando la API del proveedor seleccionado. | S | 18 | Dev Backend | Integración con una API externa, lo que implica el manejo de solicitudes y respuestas específicas del proveedor.
|  | ST-035 | Implementar un adaptador o cliente para el envío de notificaciones push utilizando la API del proveedor seleccionado. | S | 18 | Dev Backend | Integración con una API externa, lo que implica el manejo de solicitudes y respuestas específicas del proveedor.
|  | ST-036 | Manejar las respuestas, códigos de estado y errores específicos de cada proveedor de servicios de notificación. | M | 27 | Dev Backend | Lógica de manejo de errores específica para cada proveedor, lo que añade complejidad debido a las variaciones entre ellos.
|  | ST-037 | Implementar un mecanismo de fallback o redundancia en caso de que un proveedor de notificaciones falle o no esté disponible. | M | 27 | Dev Backend | Lógica de resiliencia compleja para garantizar la continuidad del servicio de notificaciones ante fallos de proveedores.
|  | ST-038 | Escribir pruebas de integración para verificar el correcto funcionamiento de cada adaptador con su respectivo proveedor. | M | 27 | Tester Automatizador | Pruebas de integración con sistemas externos que requieren configuración y validación de la comunicación.
|  | ST-039 | Documentar la configuración, las credenciales y los detalles de integración con cada proveedor de servicios de notificación. | S | 18 | Solutions Architect | Documentación técnica detallada que es crucial para el mantenimiento y la resolución de problemas de las integraciones.
Gestión de Proyectos | Planificación y seguimiento general del proyecto. | ST-040 | Definir el alcance detallado del proyecto, incluyendo entregables, funcionalidades y exclusiones. | M | 27 | Solutions Architect | Tarea crítica de definición de proyecto que requiere un análisis exhaustivo y la colaboración con las partes interesadas para establecer límites claros.
|  | ST-001 | Crear un cronograma de proyecto detallado con hitos clave, fases y fechas límite. | M | 27 | Tech Lead | Implica un análisis profundo de requisitos, dependencias y recursos para establecer un cronograma realista y detallado.
|  | ST-002 | Asignar roles, responsabilidades y recursos (humanos, técnicos) a cada fase y tarea del proyecto. | S | 18 | Tech Lead | Necesita una comprensión clara de las habilidades del equipo y los requisitos técnicos para una asignación efectiva.
|  | ST-003 | Establecer métricas de éxito y Key Performance Indicators (KPIs) para evaluar el progreso y los resultados del proyecto. | S | 18 | Tech Lead | Requiere la definición de indicadores claros y medibles que reflejen los objetivos del proyecto y permitan una evaluación precisa.
|  | ST-004 | Configurar y personalizar las herramientas de gestión de proyectos (ej. Jira, Asana, Trello) para el seguimiento de tareas. | S | 18 | Tech Lead | Implica la configuración de flujos de trabajo, campos personalizados y, posiblemente, integraciones para adaptar la herramienta a las necesidades específicas del proyecto.
|  | ST-005 | Establecer la cadencia y el formato de las reuniones de seguimiento del proyecto (ej. semanales, quincenales). | XS | 9 | Tech Lead | Consiste en definir la estructura, frecuencia y participantes de las reuniones para asegurar una comunicación efectiva.
|  | ST-006 | Monitorear continuamente el progreso del proyecto en comparación con el cronograma y el presupuesto. | M | 27 | Tech Lead | Tarea continua que implica la recopilación y análisis de datos de progreso, identificación de desviaciones y ajuste de planes.
|  | ST-007 | Identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales del proyecto, desarrollando planes de mitigación. | M | 27 | Tech Lead | Implica un análisis proactivo de posibles problemas, su impacto y la creación de estrategias para minimizar su efecto.
|  | ST-008 | Generar informes de estado periódicos para los stakeholders, destacando el progreso, los desafíos y los próximos pasos. | S | 18 | Tech Lead | Consiste en consolidar información de diversas fuentes y presentarla de manera clara y concisa a los interesados.
|  | ST-009 | Comunicar de manera proactiva las actualizaciones, cambios y decisiones importantes a todos los interesados del proyecto. | S | 18 | Tech Lead | Tarea continua que requiere la preparación y difusión oportuna de información crítica a todos los stakeholders.
Gestión de Proyectos | Coordinación de equipos y recursos del proyecto. | ST-010 | Establecer y mantener canales de comunicación efectivos para el equipo del proyecto (ej. Slack, Teams, reuniones). | S | 18 | Tech Lead | Implica la selección, configuración y promoción del uso adecuado de las herramientas de comunicación para el equipo.
|  | ST-011 | Facilitar reuniones diarias o stand-ups para sincronizar el progreso y abordar impedimentos. | XS | 9 | Tech Lead | Tarea recurrente que requiere moderación para asegurar la eficiencia y el enfoque en los objetivos.
|  | ST-012 | Identificar y resolver proactivamente los impedimentos, bloqueadores y dependencias que afecten al equipo. | M | 27 | Tech Lead | Tarea continua que demanda investigación, coordinación y toma de decisiones para eliminar obstáculos.
|  | ST-013 | Gestionar y mediar en conflictos que puedan surgir entre los miembros del equipo para mantener un ambiente de trabajo positivo. | S | 18 | Tech Lead | Demanda habilidades de comunicación y resolución de conflictos para mantener la cohesión y productividad del equipo.
|  | ST-014 | Asegurar que el equipo tenga acceso a todas las herramientas, software y licencias necesarias para realizar su trabajo. | S | 18 | Tech Lead | Implica la gestión de licencias, aprovisionamiento de software y resolución de problemas de acceso para el equipo.
|  | ST-015 | Coordinar la asignación de tareas y la carga de trabajo entre los miembros del equipo, equilibrando habilidades y disponibilidad. | M | 27 | Tech Lead | Tarea continua que requiere un conocimiento profundo de las capacidades del equipo y las prioridades del proyecto para una distribución equitativa y eficiente.
|  | ST-016 | Fomentar la colaboración, el intercambio de conocimientos y las mejores prácticas dentro del equipo. | S | 18 | Tech Lead | Implica la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje y la mejora continua, a menudo a través de talleres o sesiones de intercambio.
|  | ST-017 | Realizar revisiones de desempeño individuales y de equipo para proporcionar retroalimentación y apoyar el desarrollo profesional. | M | 27 | Tech Lead | Tarea que demanda tiempo para la preparación, ejecución de las revisiones y seguimiento de los planes de desarrollo.
|  | ST-018 | Gestionar el proceso de incorporación (onboarding) de nuevos miembros al equipo del proyecto. | S | 18 | Tech Lead | Implica la preparación de materiales, configuración de accesos y orientación inicial para los nuevos miembros del equipo.
|  | ST-019 | Asegurar que todos los recursos del proyecto (humanos, financieros, materiales) estén alineados con los objetivos estratégicos. | M | 27 | Tech Lead | Tarea de alto nivel que requiere una visión estratégica para asegurar que todos los recursos contribuyan directamente a los objetivos generales del proyecto.
|  |  |  | TOTAL | 0